## ExecutionLedger
用例ID | 阶段 | 模块 | 检查项 | 优先级 | 阻塞上线 | 执行状态 | 执行人 | 执行日期 | 证据链接/截图说明 | 缺陷单号 | 结果说明 | 下一步动作
GLR-001 | 发布准备 | 发布中心 | 选择目标工作场景，确认场景状态、账期和默认版本正确 | P0 | 是 | 待执行
GLR-002 | 发布准备 | 发布中心 | 完成一次正式发布，确认版本号、发布时间、发布人和快照摘要可见 | P0 | 是 | 待执行
GLR-003 | 发布准备 | 发布快照 | 校验影响因素、规则、价格方案、变量配置均进入发布快照，且详情抽屉可查看 | P0 | 是 | 待执行
GLR-004 | 正式核算 | 任务中心 | 使用 JSON 直传提交单笔正式核算任务，并生成结果 | P0 | 是 | 待执行
GLR-005 | 正式核算 | 任务中心 | 使用 JSON 直传提交批量输入，确认任务明细、结果台账和追溯台账正常生成 | P0 | 是 | 待执行
GLR-006 | 正式核算 | 导入批次 | 创建导入批次，确认批次台账可查看批次摘要、样例明细和状态 | P0 | 是 | 待执行
GLR-007 | 正式核算 | 导入批次 | 从导入批次台账回填批次继续提交正式核算任务，确认任务正确引用 sourceBatchNo | P0 | 是 | 待执行
GLR-008 | 分片恢复 | 任务详情 | 提交一笔足够触发多分片的正式核算任务，确认分片列表、范围、耗时和成功失败数正确 | P0 | 是 | 待执行
GLR-009 | 分片恢复 | 任务详情 | 制造至少一条失败明细，确认失败聚合摘要和高频错误原因展示正确 | P0 | 是 | 待执行
GLR-010 | 分片恢复 | 分片监控 | 对失败分片执行一次重试，确认分片状态、任务统计和任务明细同步刷新 | P0 | 是 | 待执行
GLR-011 | 分片恢复 | 任务详情 | 对失败明细执行一次重试，确认兼容链路可用且不会覆盖其他分片结果 | P0 | 否 | 待执行
GLR-012 | 治理联动 | 告警中心 | 从任务中心进入告警中心，确认自动带入 sceneId、billMonth、taskId 和未关闭状态 | P0 | 否 | 待执行
GLR-013 | 治理联动 | 告警中心 | 任务失败或重试超限时，确认告警台账能看到记录，并可执行确认、关闭 | P0 | 否 | 待执行
GLR-014 | 治理联动 | 缓存治理 | 校验运行快照缓存状态可查询，缓存刷新有权限控制且执行后仍以数据库为准 | P0 | 否 | 待执行
GLR-015 | 结果追溯 | 结果台账 | 按场景、账期、任务过滤结果，确认金额、对象标识和执行版本正确 | P0 | 是 | 待执行
GLR-016 | 结果追溯 | 追溯解释 | 打开结果详情和追溯详情，确认规则命中、变量快照和解释链路可查看 | P0 | 是 | 待执行
GLR-017 | 结果追溯 | 结果台账 | 校验导入批次任务与 JSON 任务在结果台账中的查询口径一致 | P0 | 是 | 待执行
GLR-018 | 权限验证 | 菜单权限 | 管理员可在左侧菜单看到导入批次、正式核算、结果台账、告警中心 | P0 | 是 | 待环境验证
GLR-019 | 权限验证 | 角色隔离 | 普通角色在未授权 cost:task:list、cost:alarm:list 等权限时，不应看到对应菜单与操作按钮 | P0 | 是 | 待环境验证
GLR-020 | 权限验证 | 按钮权限 | 任务取消、分片重试、告警确认/关闭、缓存刷新均受按钮权限控制 | P0 | 否 | 待执行
GLR-021 | 环境验证 | Flyway | 目标环境执行 Flyway 后，确认 V20260402_012/013/014 迁移按顺序成功 | P0 | 是 | 待环境验证
GLR-022 | 环境验证 | 构建校验 | 后端执行 mvn -q -DskipTests package 通过 | P0 | 否 | 已通过 |  |  | 本地已完成 |  | 本地构建已通过 | 上线前在目标分支再执行一次
GLR-023 | 环境验证 | 构建校验 | 前端执行 npm run build:prod 通过 | P0 | 否 | 已通过 |  |  | 本地已完成 |  | 本地构建已通过 | 上线前在目标分支再执行一次

## Summary
维度 | 值
总用例数 | 23
阻塞上线用例数 | 16
待执行 | 18
待环境验证 | 3
已通过 | 2

## Guide
字段 | 说明
执行状态 | 建议使用：待执行、待环境验证、已通过、已失败、已阻塞。
证据链接/截图说明 | 可填写截图文件名、测试地址、日志路径、数据库截图位置或工单链接。
缺陷单号 | 若执行失败，请绑定缺陷单或问题单，方便回归闭环。
结果说明 | 填写实际执行结论，例如‘与预期一致’、‘菜单未显示’、‘分片重试后统计未刷新’。
下一步动作 | 明确后续责任动作，例如‘开发修复后回归’、‘DBA 执行 Flyway’、‘测试补充证据’。