## TaskLedger
任务ID | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 任务名称 | 当前状态 | 优先级 | 阻塞上线 | 来源文档 | 验收标准 | 当前证据/说明 | 下一步
BASE-001 | 项目基线 | 文档与基线 | 统一口径 | 核对 README、项目说明、设计基线、详细设计、原型、SQL、风险清单、线程清单的一致性 | 已完成 | P0 | 否 | README.md；项目说明.md；核算平台设计基线.md；企业级核算平台详细设计.md；企业级核算平台页面原型设计.md；docs/* | 形成统一开发与验收口径 | 已有统一口径，当前状态已整理 | 持续保持同步
BASE-002 | 项目基线 | 环境准备 | 上线初始化验证 | 在目标环境验证上线初始化脚本执行结果，确认库表、菜单、字典、权限与必要基础数据已完成初始化 | 待环境验证 | P0 | 是 | README.md；正式核算上线回归执行记录.md | 迁移无报错，菜单/表结构/示例数据正确 | 本地仅完成构建，未做目标库验证 | 准备目标库并执行迁移
BASE-003 | 项目基线 | 环境准备 | 上线初始化脚本统一整理 | 上线初始化脚本统一整理，正式上线包不依赖 Flyway 运行期迁移 | 已完成 | P3 | 否 | docs/codex开发建议线程.txt；线程七遗留项跟踪清单.md | 输出统一初始化脚本和说明 | 文档明确暂缓 | 待表结构和基础数据稳定后整理
SCENE-001 | 配置主链 | 场景中心 | 基础台账 | 场景列表、筛选、表单、治理入口 | 已完成 | P0 | 否 | 详细设计 5.2；页面原型 4 | 业务可维护场景基础信息 | 已作为现有主链基线 | 联调验证真实业务数据
SCENE-002 | 配置主链 | 场景中心 | 适用组织选择 | 适用组织改造成系统部门/组织树下拉 | 未完成 | P2 | 否 | 根目录 docx 备注 | 不再手输组织编码 | 仅在备注中提出，未见完成口径 | 后续接系统部门接口
SCENE-003 | 配置主链 | 场景中心 | 业务域与场景类型关系 | 明确业务域和场景类型是否有关联约束 | 未完成 | P2 | 否 | 根目录 docx 备注 | 形成产品口径并落页面/校验 | 文档未明确已落地 | 补产品口径后实现
SCENE-004 | 配置主链 | 全局场景上下文 | 主链页面场景记忆 | 公式实验室、试算、正式核算、费用、变量、规则、发布、结果跟随工作场景 | 已完成 | P0 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 主链页面统一继承当前工作场景 | 风险已关闭首轮 | 新增页面继续接入
FEE-001 | 配置主链 | 费用中心 | 费用台账与治理 | 费用列表、统计、增删改、治理预检、导出 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 费用主数据稳定维护 | 已完成主链描述 | 继续联调
FEE-002 | 配置主链 | 费用中心 | 计价单位下拉标准化 | 统一使用计价单位字典 | 已完成 | P0 | 否 | 线程三遗留项跟踪清单.md | 规则/费用统一单位口径 | 已闭环记录 | 持续验证
FEE-003 | 配置主链 | 费用中心 | 计价单位业务语义 | 计价单位影响计量变量提示、规则语义、结果解释 | 部分完成 | P1 | 否 | 需求矩阵共享字符串；根目录 docx | 单位不只展示，还参与业务解释 | 文档认为仍需产品化增强 | 继续补解释链和提示
VAR-001 | 配置主链 | 变量中心 | 基础台账 | 变量查询、统计、增删改、治理预检 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 变量主链可用 | 已完成基线 | 继续联调
VAR-002 | 配置主链 | 变量中心 | 详情抽屉 | 变量详情抽屉清晰展示来源、分组、映射、鉴权等 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 详情表达达到主链要求 | 已在整改沉淀中确认 | 持续优化文案
VAR-003 | 配置主链 | 变量中心 | 导入预览/校验/执行 | 导入模板、预览、校验报告、执行导入 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 支持批量导入治理 | 已确认完成 | 联调真实模板
VAR-004 | 配置主链 | 变量中心 | 变量复制 | 支持变量复制和复用治理 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 减少重复维护 | 已确认完成 | 持续使用验证
VAR-005 | 配置主链 | 变量中心 | 共享影响因素模板 | 内置模板库复用 | 部分完成 | P2 | 否 | 线程二整改沉淀.md；线程二_共享影响因素模板_当前为内置模板库.md | 模板复用可用且后续可治理化 | 当前仍为内置模板库 | 后续演进模板中心
VAR-006 | 配置主链 | 变量中心 | 字典类型下拉口径 | 字典变量支持系统字典/核算字典下拉，不再手填 | 部分完成 | P1 | 否 | 根目录 docx；需求矩阵共享字符串 | 字典变量口径统一 | 文档仍登记待收口 | 继续改造页面和模型
VAR-007 | 配置主链 | 变量中心 | 第三方变量正式配置模型 | 来源系统、鉴权方式、字段映射、缓存/失败策略建模 | 已完成 | P0 | 否 | 线程二整改沉淀.md | 第三方配置模型表达正确 | 已完成正式模型 | 继续联调
VAR-008 | 配置主链 | 变量中心 | 第三方变量真实执行链 | 真实调用、密钥托管、同步任务、失败重试、告警 | 未完成 | P3 | 否 | 线程二遗留项跟踪清单.md；风险清单线程二第三方接入变量* | 形成生产级接入闭环 | 当前仅轻量实现 | 后续接线程五/六治理
VAR-009 | 配置主链 | 变量中心 | 页面能力对齐详细设计 | 指标卡、接入治理、复用治理、页面分层继续完善 | 部分完成 | P1 | 否 | 线程二_变量中心_页面能力未完全达到详细设计.md | 与详细设计/原型完全对齐 | 旧风险文档仍认为有缺口 | 继续逐项消项
RULE-001 | 配置主链 | 规则中心 | 规则台账与条件编辑 | 费用主线规则台账、条件维护、复制并改条件值 | 已完成 | P0 | 否 | 线程三遗留项跟踪清单.md | 规则主链稳定可用 | 线程三主链已回归通过 | 继续联调
RULE-002 | 配置主链 | 规则中心 | 多选条件值 | 货种等影响因素支持多选 IN/NOT_IN 条件 | 已完成 | P0 | 否 | 现有代码与近期开发记录 | 支持货种分组单价场景 | 已实现前后端归一化 | 持续验证
RULE-003 | 配置主链 | 规则中心 | 价格策略类型化表单 | 减少业务直接面对 JSON | 部分完成 | P0 | 否 | docs/codex开发建议线程.txt；charge对比后的必要补齐清单.md | 复杂计价也主要通过类型化表单完成 | 文档仍将其列为 P0 持续收口 | 继续改造复杂规则/阶梯表单
RULE-004 | 配置主链 | 规则中心 | 组合费率/按组变量能力 | 支持多条件组合、按组变量、缓解规则爆炸 | 未完成 | P1 | 否 | docs/codex开发建议线程.txt；根目录 docx；需求矩阵共享字符串 | 复杂费率可通过组合命中而非海量规则 | 已被多处文档标记 | 设计并实现矩阵/组合命中模型
RULE-005 | 配置主链 | 规则中心 | 公式构建器增强 | 语法预校验、命名空间校验、复用公式片段 | 未完成 | P1 | 否 | 线程三遗留项跟踪清单.md；风险清单线程三公式构建器*.md | 规则中心公式维护更产品化 | 当前仍为轻量助手 | 与公式实验室组件复用
TIER-001 | 配置主链 | 阶梯规则 | 阶梯依据变量与区间维护 | 显式依据变量、区间规则、命中解释 | 已完成 | P0 | 否 | 详细设计 3.6；线程三遗留项跟踪清单.md | 阶梯规则可维护并可解释 | 线程三已闭环主链 | 继续联调
TIER-002 | 配置主链 | 阶梯规则 | 阶梯命中预演 | 输入变量值直接预演命中哪一档 | 未完成 | P1 | 否 | 线程三遗留项跟踪清单.md；风险清单线程三阶梯命中预演*.md | 业务可独立验证阶梯命中 | 文档明确未落地 | 补独立预演工作区
PUBLISH-001 | 发布治理 | 发布中心 | 发布台账与版本生成 | 发布说明、版本台账、快照摘要、生效切换 | 已完成 | P0 | 否 | 详细设计 5.7；正式核算上线回归清单.md | 发布主链可用 | 待真实数据回归 | 做一轮真实发布验收
PUBLISH-002 | 发布治理 | 发布中心 | 费用级差异视图 | 支持场景总体差异和费用级差异查看 | 已完成 | P1 | 否 | charge对比后的必要补齐清单.md；详细设计 3.8 | 业务可按费用理解版本变化 | 文档基线已吸收并实现首版 | 继续优化细节
PUBLISH-003 | 发布治理 | 发布中心 | 首发无成功试算提醒 | 首次发布无成功试算记录时给 WARN，不阻断 | 已完成 | P0 | 否 | charge对比后的必要补齐清单.md | 发布前检查含首发试算警告 | 已在此前对话中完成 | 持续验证文案
PUBLISH-004 | 发布治理 | 发布中心 | 独立发布审计页 | 独立查询发布审计链路 | 未完成 | P2 | 否 | charge对比后的必要补齐清单.md | 发布审计有独立入口 | 仍在建议清单 | 后续补页面
PUBLISH-005 | 发布治理 | 发布中心 | 发布前检查真实回归 | 发布前检查与生成版本按钮在真实数据下稳定 | 待人工回归 | P0 | 是 | 根目录 docx；正式核算上线回归清单.md | 真实发布链路无歧义无误判 | 目前仅文档要求回归 | 执行真实数据发布验收
SIM-001 | 运行链 | 试算中心 | 单笔试算 | 支持按发布快照执行试算 | 已完成 | P0 | 否 | 详细设计 5.8；正式核算上线缺口核查记录.md | 业务可单笔试算 | 已具备主链 | 联调验证
SIM-002 | 运行链 | 试算中心 | 批量试算 | 支持批量输入试算、结果回看、解释统一 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线缺口核查记录.md | 批量试算达到详设要求 | 风险已关闭 | 持续验证
SIM-003 | 运行链 | 试算中心 | 动态输入模板 | 按发布快照、变量路径、命名空间自动生成模板 | 已完成 | P0 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md；风险清单线程五输入模板*.md | 不再硬编码示例 JSON | 风险已关闭 | 继续覆盖更多页面
SIM-004 | 运行链 | 试算中心 | 结构化执行时间线增强 | 加强结果回放、失败分组、解释导出 | 未完成 | P2 | 否 | charge对比后的必要补齐清单.md | 解释链更完整更可导出 | 当前仅首版 | 后续增强
SIM-005 | 运行链 | 试算中心 | 结果导出增强 | 试算/正式核算结果导出继续完善 | 未完成 | P2 | 否 | docs/codex开发建议线程.txt | 支持结果导出和共享 | 文档列为 P2 | 后续补导出
TASK-001 | 运行链 | 正式核算 | 单笔正式核算 | 按发布快照执行单笔正式核算 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 单笔正式核算主链打通 | 已具备 | 待人工回归
TASK-002 | 运行链 | 正式核算 | JSON 批量正式核算 | 批量 JSON 输入生成任务明细/结果/追溯 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 批量正式核算主链打通 | 已具备 | 待人工回归
TASK-003 | 运行链 | 正式核算 | 导入批次输入源 | 保留 JSON 并新增导入批次驱动正式核算 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 双输入模式并存 | 已具备 | 待人工回归
TASK-004 | 运行链 | 正式核算 | 导入批次台账 | 独立批次台账、详情、回填任务 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 批次可查看可回填 | 已具备 | 继续补运维报表
TASK-005 | 运行链 | 正式核算 | 任务分片台账 | task + partition + detail 三层台账 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 支持大批量任务治理基础 | 已具备 | 继续扩展分布式治理
TASK-006 | 运行链 | 正式核算 | 分片监控与分片重试 | 分片列表、范围、耗时、成功失败数、重试 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 分片治理可操作 | 已具备 | 待人工回归
TASK-007 | 运行链 | 正式核算 | 失败明细重试 | 失败明细单条重试且不覆盖其他分片结果 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 兼容细粒度恢复链 | 已具备 | 待人工回归
TASK-008 | 运行链 | 正式核算 | 全局任务/分片趋势总览 | 任务趋势、分片趋势、高风险任务、来源分布 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线缺口核查记录.md | 具备运营侧首版总览 | 已补齐首版 | 后续接入告警趋势
TASK-009 | 运行链 | 正式核算 | 导入批次运维报表 | 批次更完整运维报表与统计 | 未完成 | P2 | 否 | 正式核算上线回归清单.md | 批次运营报表完整 | 当前仅台账入口 | 后续补报表
TASK-010 | 运行链 | 正式核算 | 输入源分页装载 | 从大 JSON/批次升级到服务端分页/流式加载 | 未完成 | P3 | 否 | 正式核算上线回归清单.md；正式核算上线缺口核查记录.md | 真正面向百万级输入装载 | 当前文档明确仍建议继续补 | 后续做大规模输入链
TASK-011 | 运行链 | 正式核算 | 分片级恢复台账 | 更强的分片恢复/补偿台账 | 未完成 | P3 | 否 | 正式核算上线回归清单.md | 失败恢复具备完整台账 | 当前只有分片表和重试 | 继续增强
TASK-012 | 运行链 | 正式核算 | 批量写入兜底 | 批量入库失败后的更强补偿/降级策略 | 未完成 | P3 | 否 | 正式核算上线回归清单.md | 批量持久化更稳健 | 当前仍建议增强 | 后续补偿机制
RESULT-001 | 运行链 | 结果台账 | 统一结果台账 | 按场景/账期/任务查询结果 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 结果查询统一 | 已具备 | 待人工回归
RESULT-002 | 运行链 | 追溯解释 | 规则命中/变量快照/解释链 | 结果详情和追溯详情可查看 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 结果可解释可追溯 | 已具备 | 待人工回归
RESULT-003 | 运行链 | 结果台账 | 导入批次与 JSON 统一查询口径 | 两类任务落统一结果台账 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 查询口径一致 | 已具备 | 待人工回归
ALARM-001 | 治理 | 告警中心 | 告警台账 | 任务失败、重试超限、缓存异常统一台账 | 已完成 | P0 | 否 | 线程六告警治理风险.md；正式核算上线回归执行记录.md | 治理告警可查可处理 | 已具备 | 待人工回归
ALARM-002 | 治理 | 告警中心 | 告警确认/关闭 | 支持人工确认和关闭 | 已完成 | P0 | 否 | 线程六告警治理风险.md | 形成最小闭环 | 已具备 | 待人工回归
ALARM-003 | 治理 | 告警中心 | 告警概览 | 近 7 天趋势、高频类型、热点任务、等级分布 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线缺口核查记录.md | 具备运营首版概览 | 已完成 | 继续增强
ALARM-004 | 治理 | 告警联动 | 任务/告警/结果回跳 | 从任务到告警，从告警回任务/分片，从任务跳结果 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线缺口核查记录.md | 排障闭环可操作 | 已完成 | 继续增强
ALARM-005 | 治理 | 告警中心 | 通知中心接入 | 短信/邮件/IM 至少一种通知渠道 | 未完成 | P3 | 否 | 线程六_告警治理_当前未接通知中心与自动化恢复.md | 生产值守能外部通知 | 当前未接外部渠道 | 优先选一种渠道打通
ALARM-006 | 治理 | 告警中心 | 自动恢复与聚合升级 | 聚合规则、升级规则、自动恢复策略 | 未完成 | P3 | 否 | 线程六_告警治理_当前未接通知中心与自动化恢复.md | 更生产化的值守能力 | 当前未完成 | 后续补策略
CACHE-001 | 治理 | 运行缓存 | 缓存状态查询 | 运行快照缓存状态可查 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 缓存状态可见 | 已具备 | 待人工回归
CACHE-002 | 治理 | 运行缓存 | 缓存刷新与权限 | 缓存刷新受权限控制且数据库仍为准 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md；核算平台缓存设计与Redis规范.md | 缓存治理符合规范 | 已具备 | 待权限回归
PERF-001 | 治理 | 性能治理 | 单机线程池分片执行 | 任务分片、异步执行、批量落库 | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线缺口核查记录.md | 中等规模任务可运行 | 已具备 | 继续提升
PERF-002 | 治理 | 性能治理 | 分布式调度 | 跨节点任务调度协同 | 未完成 | P3 | 否 | 线程六_性能治理_当前仍为单机线程池与轻量缓存治理.md | 支持分布式任务协同 | 文档明确未落地 | 后续补调度层
PERF-003 | 治理 | 性能治理 | Redis 锁控制 | 发布/正式核算/批量任务/导入分布式锁 | 未完成 | P3 | 否 | 核算平台缓存设计与Redis规范.md；线程六性能治理风险.md | 关键链路有锁控制 | 规范已定义，实现未完全验收 | 逐链路落地
PERF-004 | 治理 | 性能治理 | 百万级压测报告 | 大数据量压测、热点分层缓存、并发控制 | 未完成 | P3 | 否 | 线程六_性能治理_当前仍为单机线程池与轻量缓存治理.md | 形成正式压测报告 | 文档明确未完成 | 准备压测方案
FORMULA-001 | 表达式资产 | 公式实验室 | 公式主数据与测试台 | 公式编码、中文公式、标准表达式、测试台、治理检查 | 已完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 公式资产首版可用 | 已完成基线 | 持续优化
FORMULA-002 | 表达式资产 | 公式实验室 | 工作台点选生成公式 | 业务人员点选变量/条件/模板生成公式 | 已完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 降低表达式维护门槛 | 已完成首版 | 继续增强
FORMULA-003 | 表达式资产 | 公式实验室 | 工作台配置持久化 | 保存向导步骤、拖拽结构、分组配置并可二次编辑恢复 | 未完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 再次打开能恢复原点选结构 | 文档明确未完成 | 优先补这项
FORMULA-004 | 表达式资产 | 公式实验室 | 公式版本管理 | 公式版本台账、历史回看、回滚 | 未完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 公式资产支持长期演进治理 | 文档明确未完成 | 后续补版本层
FORMULA-005 | 表达式资产 | 公式实验室 | 公式模板库 | 正式模板库与跨场景复用 | 未完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md | 模板复用治理化 | 文档明确未完成 | 后续补模板层
FORMULA-006 | 表达式资产 | 运行链收口 | 全链强制 formulaCode | 变量/规则/运行链最终只按 formulaCode 执行 | 未完成 | P1 | 否 | 线程七遗留项跟踪清单.md；codex开发建议线程.txt | 治理和审计口径统一 | 当前仍兼容原始表达式 | 后续逐步收口
AUDIT-001 | 治理 | 发布审计/审计台账 | 审计台账基础 | 审计台账、变更记录基础能力 | 已完成 | P1 | 否 | 线程六性能治理风险.md | 治理审计有基础台账 | 已有基础 | 后续补独立页
AUDIT-002 | 治理 | 发布审计 | 独立发布审计页 | 独立查看发布审计、回滚轨迹 | 未完成 | P2 | 否 | charge对比后的必要补齐清单.md | 发布审计独立可查询 | 尚未独立落页 | 后续补页
AUTH-001 | 上线验收 | 权限与菜单 | 管理员菜单可见 | 管理员能看到导入批次、正式核算、结果台账、告警中心 | 待环境验证 | P0 | 是 | 正式核算上线回归执行记录.md | 菜单显示正确 | 依赖 Flyway 菜单迁移 | 目标环境验证
AUTH-002 | 上线验收 | 权限与菜单 | 普通角色权限隔离 | 无 cost:task:list 等权限时不显示菜单和按钮 | 待环境验证 | P0 | 是 | 正式核算上线回归执行记录.md | 权限隔离正确 | 代码已加权限控制 | 目标环境角色验证
AUTH-003 | 上线验收 | 权限与菜单 | 按钮级权限验证 | 任务取消、分片重试、告警确认/关闭、缓存刷新受控 | 待人工回归 | P0 | 是 | 正式核算上线回归执行记录.md | 按钮权限与后端权限一致 | 代码已具备 | 用普通角色回归
REG-001 | 上线验收 | 回归执行 | 正式回归清单逐项执行 | 按上线回归清单完成一轮真实人工回归 | 未完成 | P0 | 是 | 正式核算上线回归清单.md；正式核算上线回归执行记录.md | 形成通过/失败/证据记录 | 当前仅有执行记录框架 | 逐条执行并回填
REG-002 | 上线验收 | 回归执行 | 回归证据沉淀 | 截图、问题单号、数据样本、执行人时间留痕 | 未完成 | P0 | 是 | 正式核算上线回归执行记录.md | 形成可审计验收记录 | 当前尚未补证据 | 回归时同步沉淀
REG-003 | 上线验收 | 构建校验 | 后端构建 | mvn -q -DskipTests package | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 后端构建通过 | 已验证 | 持续保持
REG-004 | 上线验收 | 构建校验 | 前端构建 | npm run build:prod | 已完成 | P0 | 否 | 正式核算上线回归执行记录.md | 前端构建通过 | 已验证 | 持续保持

## Summary
维度 | 值
生成时间 | 2026-04-02 16:39:04
任务总数 | 78
阻塞上线任务数 | 7
非阻塞任务数 | 71
状态-已完成 | 42
状态-部分完成 | 5
状态-待人工回归 | 2
状态-待环境验证 | 3
状态-未完成 | 26
优先级-P0 | 46
优先级-P1 | 14
优先级-P2 | 8
优先级-P3 | 10

## Guide
字段 | 说明
当前状态 | 已完成=功能基本落地；部分完成=已有主链但未最终收口；待人工回归=需真实操作验证；待环境验证=需目标库/权限/部署环境确认；未完成=文档仍明确未落地
优先级 | P0=直接影响上线可用；P1=高优先维护体验/治理一致性；P2=产品化增强；P3=生产级平台化与长期治理
阻塞上线 | 是=当前判断下不完成就不能给出“可上线运行”；否=可挂牌跟踪但不阻塞当前上线验收
来源文档 | 记录任务来自哪份设计/风险/跟踪文档，便于后续回溯口径
下一步 | 建议按 P0 -> P1 -> P2 -> P3 顺序持续消项