## 项目管理
|  | 成本核算平台 | 项目负责人 |  | GitFhw
启动日期 (更改后自动更新） |  | 2026-03-30 | 完成时间 |  | 2026-06-05
当前日期 |  | 2026-03-30 | 剩余时间 |  | 67 | [12 empty] | 待启动 |  |  | 进行中 |  |  | 已延期
任务 | 备注 | 负责人 | 状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 工时预估 | 工时 自然日 | 工时 工作日 | 完成度 % | 实际 开始时间 | 实际 结束时间 | 测试人 | 开始时间 | 结束时间 | 测试结果 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27
[16 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
一、底座与设计基线 | 建立产品重构新基线 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 |  |  |  |  | 100% | 2026-03-30
【若依底座接入与品牌裁剪】 | 完成独立仓库、品牌文案、导航精简 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-30
【首页驾驶舱基线】 | 首页切换为企业级成本核算驾驶舱 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-30
【详细设计文档体系】 | 补齐详细设计、缓存规范、验证规范、首页裁剪设计 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-30
【完整数据库SQL与ER图】 | 形成完整建表语句、ER图、页面原型 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-30
【需求跟踪矩阵初始化】 | 将模板转为当前项目进展、测试、计划台账 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-30
二、配置主链恢复 | 按业务域 -> 场景 -> 费用 -> 变量 -> 规则 -> 阶梯推进 | GitFhw | 进行中 🚀 | 2026-03-31 | 2026-04-21 |  |  |  | 15%
【业务域字典治理】 | 独立系统字典并接入业务域下拉和筛选 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  | 3 | 3 | 0%
【场景中心】 | 恢复场景台账、表单、筛选、治理入口 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 7 | 5 | 0%
【费用中心】 | 恢复费用主数据、场景联动、影响因素摘要 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-03 | 2026-04-09 |  | 7 | 5 | 0%
【变量中心】 | 恢复字典型、接口型、公式型变量工作台 | GitFhw | 已完成 ❇️ | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  | 7 | 5 | 0%
【规则中心】 | 实现费用主线规则台账与条件编辑 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-10 | 2026-04-18 |  | 9 | 7 | 0%
【阶梯费率与依据变量】 | 显式阶梯依据变量、区间规则、命中解释 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  | 7 | 5 | 0%
三、发布与治理恢复 | 恢复场景发布、版本快照和费用级差异视图 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  |  |  | 0%
【发布中心】 | 恢复发布说明、校验、版本台账、生效切换 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-22 | 2026-04-28 |  | 7 | 5 | 0%
【版本差异与费用级视图】 | 支持场景总览差异和费用级差异筛选 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-22 | 2026-04-30 |  | 9 | 7 | 0%
【引用校验与删除保护】 | 恢复变量、费用、规则删除前实时预检查 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 7 | 5 | 0%
【发布审计与回滚】 | 补齐版本详情、回滚、发布审计链路 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-04-27 | 2026-05-08 |  | 12 | 10 | 0%
四、运行链与性能治理 | 恢复试算、正式核算、批量任务与百万级性能治理 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-06 | 2026-06-05 |  | 31 | 23 | 0%
【试算中心】 | 恢复试算、执行步骤时间线、单价来源解释 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 7 | 5 | 0%
【正式核算与批量任务】 | 恢复按发布快照执行的单笔与批量核算 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-10 | 2026-05-20 |  | 11 | 7 | 0%
【结果台账与追溯】 | 恢复独立结果台账、规则命中与阶梯解释 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-15 | 2026-05-23 |  | 9 | 7 | 0%
【百万级性能优化】 | 批量分片、异步执行、索引与缓存优化 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-20 | 2026-05-30 |  | 11 | 9 | 0%
【监控告警与通知】 | 恢复任务告警、失败订阅和通知治理 | GitFhw | 未开始 ⏳ | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 12 | 10 | 0%
[5 empty] | 卸船基础 |  | 130 | 130
[5 empty] | 汽车集疏港 |  | 41 | 41
[5 empty] | 火车零工 |  | 52 | 35 | 67.31%
[5 empty] | 总共 |  | 223 | 206 | 92.38%

## 项目进展分析
看板分析
| 借助数据透视表，可以快速对项目数据进行分类汇总，交叉分析，实时掌控项目进度，效率，成员工作分布等信息，方便了解项目进展。通过简单拖拽字段，用户可轻松改变分析维度，提炼有价值内容，操作介绍请参考创建及使用数据透视表 |  |  | 卸船流程开发功能数130
集疏港流程
项目概览分析
项目数量趋势分析 |  | 统计项目成员任务分布情况
计数项:任务 |  | 任务数量统计 | 总工时预估
59 |  | 59 | 194
项目进展实时分析
项目整体完成情况 |  | 项目成员进展情况统计
状态 | 计数项:任务 |  | 状态
总计 |  |  | 总计
计数项:任务

## 项目甘特图
任务 | 所属项目 | 状态 | 任务执行人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级
若依底座接入与品牌裁剪 | 底座产品化 | 已完成 | GitFhw | 2026-03-30 | 2026-03-30 | P0
首页驾驶舱基线 | 底座产品化 | 已完成 | GitFhw | 2026-03-30 | 2026-03-30 | P0
详细设计文档体系 | 底座产品化 | 已完成 | GitFhw | 2026-03-30 | 2026-03-30 | P0
完整数据库SQL与ER图 | 底座产品化 | 已完成 | GitFhw | 2026-03-30 | 2026-03-30 | P0
业务域字典治理 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-03-31 | 2026-04-02 | P0
场景中心 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-01 | 2026-04-07 | P0
费用中心 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-03 | 2026-04-09 | P0
变量中心 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-08 | 2026-04-14 | P1
规则中心 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-10 | 2026-04-18 | P1
阶梯费率与依据变量 | 配置主链 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-15 | 2026-04-21 | P1
发布中心与版本台账 | 发布治理 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-22 | 2026-04-28 | P0
版本差异与费用级视图 | 发布治理 | 未开始 | GitFhw | 2026-04-22 | 2026-04-30 | P0
试算中心 | 运行链 | 未开始 | GitFhw | 2026-05-06 | 2026-05-12 | P1
正式核算与批量任务 | 运行链 | 未开始 | GitFhw | 2026-05-10 | 2026-05-20 | P0
结果台账与追溯 | 运行链 | 未开始 | GitFhw | 2026-05-15 | 2026-05-23 | P0
百万级性能优化 | 性能治理 | 未开始 | GitFhw | 2026-05-20 | 2026-05-30 | P0

## 使用说明
使用说明
1. | 填写预计开始/结束时间后，右侧的进度表会自动标记为黄色“待启动”。
2. | 填写实际开始/结束时间后，右侧的进度表会自动标记会绿色“进行中”。
3. | 若实际完成时间晚于预计结束时间，进度表会标记为红色“已延期”。
4. | 更智能的项目甘特图欢迎点击➡️（项目甘特图Pro模板），可智能生成项目时间条、计算工作总量、根据子任务计算父级任务完成度

## 节假日一览表
节日 | 放假时间 | 上班时间 | ❗️此页Sheet用于计算2024年度中国大陆地区的假期和调休情况，与甘特图时间轴的调休标识关联，请勿删除❗️
元旦 | 2024-12-31 | 2024-02-04
元旦 | 2025-01-01 | 2024-02-18 | 1. 模板创建者可保护本子表，禁止其他协作者编辑本子表
春节 | 2024-02-10 | 2024-04-07 | 2. 保护子表后，可隐藏本页
春节 | 2024-02-11 | 2024-04-28 | 3. 如需自行调整假期和调休情况，可自行更新左侧B列和D列的日期；更新后，在“项目甘特图”表中，选择“条件格式”——“管理规则”——“整张工作表”，找到“自定义公式=NETWORKS.INTL……”的规则
春节 | 2024-02-12 | 2024-05-11
春节 | 2024-02-13 | 2024-09-14 | 4. 将公式【 =NETWORKDAYS.INTL(J$4,J$4,1,'节假日一览表'!$B$2:$B$32)+COUNTIFS('节假日一览表'!$D$2:$D$10,">="&J$4,'节假日一览表'!$D$2:$D$10,"<="&J$4)=0 】中的'节假日一览表'!$B$2:$B$32及'节假日一览表'!$D$2:$D$10范围扩充到与新增范围一致即可
春节 | 2024-02-14 | 2024-09-29
春节 | 2024-02-15 | 2024-10-12
春节 | 2024-02-16
春节 | 2024-02-17
清明节 | 2024-04-04
清明节 | 2024-04-05
清明节 | 2024-04-06
劳动节 | 2024-05-01
劳动节 | 2024-05-02
劳动节 | 2024-05-03
劳动节 | 2024-05-04
劳动节 | 2024-05-05
端午节 | 2024-06-10
中秋节 | 2024-09-15
中秋节 | 2024-09-16
中秋节 | 2024-09-17
国庆节 | 2024-10-01
国庆节 | 2024-10-02
国庆节 | 2024-10-03
国庆节 | 2024-10-04
国庆节 | 2024-10-05
国庆节 | 2024-10-06
国庆节 | 2024-10-07

## 测试问题及整改记录
提报人 | 提报时间 | 所属子系统 | 功能名称 | 问题描述 | 图片1 | 图片2 | 问题类型 | 优先级 | 解决人 | 解决情况 | 解决时间 | 复核人 | 复核结果
GitFhw | 2026-03-30 | 前端底座 | 首页驾驶舱生产构建 | 生产构建时依赖包 unplugin-vue-setup-extend-plus 缺失 chunk 文件，导致 vite build 失败 |  |  | 缺陷 | 高 | GitFhw | 已定位为前端依赖树异常，需单独修复依赖并复验构建
GitFhw | 2026-03-30 | 发布中心 | 场景发布与费用差异视图 | 原设计仅明确场景级发布，未写清费用级版本差异视图及与场景发布的交互逻辑 |  |  | 设计缺口 | 高 | Codex | 已补充到详细设计，明确“场景发布、费用级差异查看”的正式口径 | 2026-03-30
GitFhw | 2026-03-30 | 规则中心 | 阶梯费率设计 | 原设计未充分强调阶梯费率必须受业务变量影响，如载重吨、人数、里程等 |  |  | 设计缺口 | 高 | Codex | 已补充到详细设计，要求显式维护阶梯依据变量并可解释命中结果 | 2026-03-30
GitFhw | 2026-03-30 | 项目管理 | 需求跟踪矩阵 | 现有文件为通用模板，未体现当前项目真实进展、测试记录和计划 |  |  | 优化 | 一般 | Codex | 已按当前项目基线回填进展、甘特计划和测试问题记录 | 2026-03-30